МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5 им. В.П.ДУБРОВСКОГО»

города СМОЛЕНСКА

ПРОЕКТ

Информационно-исследовательский-творческо- коллективный

«НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ»

Сроки реализации: 2021-2024 гг.

Авторы: Маслова В.Н.

Максоцкая Т.Г.

Осипенкова Т.В.

г. Смоленск

2021 г.

Содержание:

1. Пояснительная записка (актуальность)

2. Тип проекта

3. Цель проекта

4. Задачи проекта

5. Основные этапы

6. Социальная значимость проекта

7. Ожидаемые результаты и перспективы

8. Список используемой литературы

Приложения:

1. План мероприятий проекта

2. План работы по выявлению, развитию и оценке способностей учащихся в классе баяна, аккордеона.

3. Ксерокопии программ концертной деятельности,  мастер- классов

1. Пояснительная записка (актуальность)

Развитие современной педагогики достигло небывалых высот. Инновационные педагогические и технические ресурсы позволили несколько облегчить труд преподавателя и значительно расширили его возможности. Донести необходимую информацию до учащегося и помочь её усвоению стало значительно легче, поскольку многократно расширилось информационное поле между учеником и учителем. Из психологии известно, что успешность восприятия информации человеком зависит от его способа восприятия окружающего мира: аудиалы, кинестетики, визуалы. На сегодняшний день преподавателю проще «достучаться» до любого ученика, так как он располагает множеством технических ресурсов в достижении своей цели: дать знания.

Современные образовательные программы направлены на то, чтобы выпустить из школы всесторонне развитую, гармоничную личность. Программы изобилуют информацией: информацией сложной и труднодоступной, но временные рамки освоения программ весьма ограничены. А есть ещё и масса дополнительной информации, которая порой не входит в учебную программу, но напрямую касается специфики учебного предмета и является ценной. Поскольку, невозможно объять необъятное, границы академического урока не позволяют преподавателю в полной мере изложить весь материал, стоит задуматься о том, как раздвинуть границы внеклассной деятельности, направленной не только на развлечение и обеспечение досуга учащегося, а и на расширение его кругозора и знаний.

Данный проект должен позволить преподавателю выйти за рамки учебной программы и более подробно познакомить учащихся с представителями музыкального искусства, жанрово-стилистическими особенностями исполнительской деятельности, историко-культурным наследием в области музыкального искусства. Кроме того, данный проект позволит не столько углубить знания учащихся в  области музыкального искусства, но и будет полезен преподавателям  и родителям  обучающихся в том числе.

Проект направлен на формирование всесторонне и гармонично развитой личности, передачу культурных ценностей новым поколениям, совершенствование организации эстетического воспитания.

2. Тип проекта

Информационно-исследовательский-творческо-коллективный

Вид проекта: групповой

Участники взаимодействия: педагоги, учащиеся «Детской музыкальной школы №5 им. В.П. Дубровского г. Смоленска», возможно участие других образовательных организаций в сфере культуры.

3. Цель проекта

Создание условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся и преподавателей. Повышение образовательного уровня обучающихся. Осуществить межпредметную связь дисциплин, преподаваемых в школе (связь теории и практики).

4. Задачи

Образовательные:

- знакомить учащихся с различными формами и жанрами музыкального искусства, с жизнью выдающихся деятелей в области искусства, с шедеврами мировой культуры;

- повысить общий интеллектуальный уровень учащихся, развить их общий кругозор;

- способствовать развитию исполнительских способностей обучающихся;

- формировать эстетический вкус учащихся на лучших образцах мировой культуры.

Развивающие:

- развить умение сознательно и эмоционально воспринимать новую информацию;

- стимулировать творческое мышление, внимание, музыкальные способности;

- содействовать успешному преодолению сценического волнения учащихся.

Воспитательные:

- привить у учащихся любовь к искусству;

- воспитать музыкально-познавательные потребности;

- стимулировать формирование эстетически значимой системы ценностей и музыкального вкуса.

5. Основные этапы

1. Подготовительный этап – подготовка материалов, составление плана работы.

2. Аналитический этап – мониторинг интересов, способностей возможностей каждого учащегося, анализ мнения родителей и преподавателей.

3. Обобщающий этап – творческий и практический подход к выбору музыкального репертуара и материалов.

4. Практический этап – выступления преподавателей и учащихся на концертах, тематических докладах.

5. Заключительный этап – подведение итогов: мониторинг качества проведенных мероприятий, качества успеваемости учащихся, анализ повышения уровня познавательного интереса учащихся, интереса учащихся к самому учебному процессу, отзывы родителей о новой форме работы с учащимися.

6. Социальная значимость проекта

Проект может стать одним из ярких примеров создания условий формирования гармонично развитой личности, музыкально-эстетических ценностей подрастающего поколения, стимулировать интерес и желание учащихся к публичным выступлениям, стать участниками творческого процесса. Тематика данного проекта может включать в себя различные периоды истории развития музыкального и сценического искусства, этапы становления и развития композиторских школ, стилей, эпох. Проведение мероприятий может быть приурочено к юбилейным датам в мире искусства, также носить практический характер, актуальный учебной программе.

Проект способствует формированию духовно-нравственных ориентиров личности, приобщению к художественным ценностям, традициям. В рамках реализации проекта будет осуществлена работа по развитию музыкально-исполнительских умений и навыков, развитие кругозора, консолидация и координация деятельности всех участников педагогического процесса (преподаватель-ученик-родитель).

7. Ожидаемые результаты

Для обучающихся ДМШ:

- развитие и совершенствование музыкальных способностей;

- появление интереса к музыкальным инструментам, истории их создания, к жизненному и творческому пути композиторов;

- рост творческого потенциала;

- активация эмоциональной отзывчивости в коллективной деятельности;

- расширение кругозора, формирование позитивных установок деятельности.

Для педагогов ДМШ:

- повышение уровня компетентности в музыкальной и исполнительской деятельности;

- творческое исполнение музыки в разных видах деятельности;

- инновационные изменения в организации учебного процесса.

Для родителей:

- повышение музыкальной культуры;

- посещение концертов, тематических вечеров всей семьей;

- мотивация на эмоционально-личностное и эстетическое развитие ребёнка в условиях семейного воспитания.

8. Список используемой литературы:

- В.И. Авратинер «Методические материалы по педагогике», выпуск Москва, 1969г.;

- Л.С. Выготский «Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте», Теории учения. Хрестоматия. Часть 1. Отечественные теории учения./ Под ред. Н.Ф. Талызиной, И. А. Володарской. - М.: Редакционно-издательский центр "Помощь", 1996г.;

- В.С. Мухина «Возрастная психология: феномен развития, детство, отрочество», Москва, 1998 г.;

- «Педагогика: учебник для  студентов педагогических вузов и колледжей» под ред. П.И.Педкасостого,- М.: Педагогическое общество России, 2002г.-608с.;

- Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый. - М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. - 365 с.

- Талызина Н.Ф. «Педагогическая психология»: Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. М., 1998.

Приложение 1

План мероприятий проекта

2021г.

| Содержание мероприятия | Сроки |
| --- | --- |
| Подготовка материала. Выбор тематического, музыкального репертуара. | Март – апрель Сентябрь – ноябрь |
| Организационная работа индивидуально в классах, коллективах. Разбор и разучивание выбранных произведений. Проведение репетиций. | Март – апрель Сентябрь – ноябрь |
| Концерт, посвященный тематике танца: «Листок из альбома военных лет» | 20 мая 2021г. |
| Тематический вечер «Зимние зарисовки» | Декабрь |
| Участие коллективов и учащихся в концертах, совместных проектах социальной и культурной значимости | В течение учебного года |
| Приобщение учащихся к концертной деятельности. Организация совместной деятельности детей и родителей (привлечение родителей к проведению праздничных концертов и мероприятий) | В течение учебного года |
| Посещение концертов, мастер-классов и мероприятий различного уровня | В течение учебного года |

2022 г.

| Содержание мероприятия | Сроки |
| --- | --- |
| Подготовка материала. Выбор тематического, музыкального репертуара. | Январь – апрель Сентябрь – ноябрь |
| Организационная работа индивидуально в классах, коллективах. Разбор и разучивание выбранных произведений. Проведение репетиций. | Январь – апрель Сентябрь – ноябрь |
| Концерт, посвященный тематике танца: «В ритме танца» | Май |
| Тематический вечер «Гении Смоленской земли» | Декабрь |
| Участие коллективов и учащихся в концертах, совместных проектах социальной и культурной значимости | В течение учебного года |
| Приобщение учащихся к концертной деятельности. Организация совместной деятельности детей и родителей (привлечение родителей к проведению праздничных концертов и мероприятий) | В течение учебного года |
| Посещение концертов, мастер-классов и мероприятий различного уровня | В течение учебного года |

2023 г.

| Содержание мероприятия | Сроки |
| --- | --- |
| Подготовка материала. Выбор тематического, музыкального репертуара. | Январь – апрель Сентябрь – ноябрь |
| Организационная работа индивидуально в классах, коллективах. Разбор и разучивание выбранных произведений. Проведение репетиций. | Январь – апрель Сентябрь – ноябрь |
| Концерт, посвященный тематике танца: «Песня. Когда душа с душою говорит» | Май |
| Тематический вечер «Классика и народные инструменты» | Декабрь |
| Участие коллективов и учащихся в концертах, совместных проектах социальной и культурной значимости | В течение учебного года |
| Приобщение учащихся к концертной деятельности. Организация совместной деятельности детей и родителей (привлечение родителей к проведению праздничных концертов и мероприятий) | В течение учебного года |
| Посещение концертов, мастер-классов и мероприятий различного уровня | В течение учебного года |

Приложение 2

План работы

по выявлению, развитию и оценке способностей учащихся в классе баяна, аккордеона

Реализуемые цели:

- Выявление, развитие и оценка способностей учащихся в классе баяна, аккордеона с помощью изученных и подобранных методик (развитие музыкально-творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения);

- Формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми, через создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- Повышение уровня сформированности музыкальной коммуникативной компетентности одаренных обучающихся;

- Развитие навыков коммуникативной компетентности учащихся использовать язык музыкальных терминов как инструмент познания; приобщения и адаптации к новому социальному опыту, как средство эффективного решения коммуникативных задач в сферах личных, профессиональных и социальных интересов (способность выразиться через музыку, прочувствовать и передать ее содержание и т.д.).

Задачи:

- Выявление способных обучающихся;

- Изучение и анализ педагогической, психологической и методической литературы, методики по диагностике, развитию и оценке способностей учащихся;

- Диагностирование учащихся, определение уровня творческой активности и их музыкальных способностей с помощью изученных методик до начала реализации программы;

- Выявление наиболее рациональных и эффективных приемов и методов обучения игры на баяне, аккордеоне (определение форм и методов работы на уроках, помогающие обучающимся выявлять свои интересы, склонности, определять свои реальные возможности в формировании индивидуального стиля музыкальной деятельности в процессе обучения в школе);

- Апробирование этих методик на уроках;

- Проведение различных нестандартных уроков (урок-конференция, урок-беседа, урок-семинар, урок-экскурсия, посещение открытых уроков преподавателей), внеурочных конкурсов, концертов и других внеклассных мероприятий, позволяющих учащимся проявить свои возможности;

- Использование на уроках и внеклассных мероприятиях современных образовательных технологий;

- Вовлечение учащихся в образовательный процесс, в процессе самообразования и саморазвития;

- Предоставление возможности совершенствовать способности в совместной деятельности со сверстниками, преподавателем через самостоятельную работу;

- Развитие познавательных интересов, творческих и мыслительных способностей учащихся.

Методические принципы:

- Принцип максимального многообразия предоставленных возможностей для развития личности;

- Принцип возрастания роли внеклассной (внеурочной) деятельности;

- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

- Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии преподавателя;

- Применение полученных умений и навыков в жизненных ситуациях;

- Соответствие выполняемых заданий возрасту и интересам обучающихся.

Формы работы:

- Проведение диагностики творческих способностей учащихся (длительное наблюдение и изучение обучающихся в различных ситуациях творческой деятельности, сочетание применения тестовых методик с обычными наблюдениями за деятельностью учащихся);

- Планирование деятельности по совершенствованию и развитию коммуникативных, музыкальных, учебно-познавательных и творческих способностей учащихся;

- Беседы, анкетирование, тестирование, консультации, просмотр и прослушивание аудио- и видеозаписей в рамках программы изучаемого предмета;

- Индивидуальная, групповая, коллективная и самостоятельная работа;

- Активное участие в конкурсах, конференциях, внеклассных мероприятиях и т.д.

Ожидаемые результаты:

- Формирование и развитие у учащихся способности ставить перед собой задачи, намечать пути их достижения, т.е. исполнять произведения различного уровня сложности, грамотное владение инструментом (формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией и т.д.);

- Формирование у учащихся способности планировать и анализировать свою деятельность;

- Формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом;

- Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся;

- Формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств;

- Воспитание художественно-эстетического вкуса обучающихся;

- Создание условий для укрепления здоровья учащихся;

- Повышение качества образования и воспитания учащихся, создание благоприятных условий для развития одаренности на всех ступенях обучения, поиск новых форм и методов работы, способствующих достижению главной цели;

- Сформированное чувство осознанного изучения инструмента, музыкальных произведений.

Показатели, по которым отслеживается эффективность деятельности:

- Повышение качества образования и воспитания обучающихся;

- Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся;

- Повышение показателей успешности участия детей в конкурсах, фестивалях и т.д.;

- Наличие высокобальных работ на промежуточной и итоговой аттестации учащихся;

- Повышение интереса к участию во внеклассных мероприятиях (показатели роста участников).

Основные этапы по выявлению способностей:

- Предварительный этап выявления способностей (педагогическое наблюдение, контрольные испытания);

- Углубленная проверка выявленных способностей (педагогическое наблюдение, контрольные испытания, участие в фестивалях, конкурсах, внеклассной работе);

- Систематическое наблюдение каждого обучающегося (педагогическое наблюдение, контрольные испытания, участие в фестивалях, конкурсах, внеклассной работе);

Так как программа основана на коммуникативной методике, является вариативной: педагог может вносить изменения в диагностический инструментарий, выбирать формы работы и дополнять педагогическую деятельность по выявлению способностей обучающихся новыми технологиями, методами и приемами.

Применяемые педагогические методики:

- Диагностика творческих способностей учащихся по методике психолога А.А.Лосевой «Опросник для выявления одаренных школьников»

- «Методика выявления ступеней сформированности творческих способностей»

- Опросник «Каков ваш творческий потенциал»

- Тест для родителей по определению способностей и склонностей детей

- Диагностика «Тип темперамента, тип мышления» Л.А. Сиротюк

- Диагностика уровня развития познавательных способностей, методика Т.Е.Рыбакова

- Диагностика по методике Дж.Брунера. Опросник «Определение типов мышления и уровня креативности (творческих способностей). Тест на мышление и креативность.

ПЛАН РАБОТЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Педагогическое наблюдение, выявление способных обучающихся | В течение года |
| 2 | Разработка вопросов для анкетирования учащихся и их родителей, проведение диагностики в форме анкеты/теста (диагностика склонностей и способностей обучающихся) | Сентябрь |
| 3 | Контрольные испытания (тесты, анкетирование, опросник) | Сентябрь |
| 4 | Анализ полученных результатов проведенных диагностик, составление базы данных учащихся, имеющих высокий интеллектуальный и учебно-познавательный интерес. | Сентябрь |
| 5 | Составление плана по развитию способностей учащихся. | Сентябрь |
| 6 | Планирование и проведение уроков. Разработка разноуровневых занятий, тематики учебных, творческих и социальных проектов. (Включение заданий повышенной сложности, творческого и исследовательского уровней) | В течение года |
| 7 | Организация индивидуальной работы с учащимися. Составление графика индивидуальных занятий. | Сентябрь |
| 8 | Подготовка учащихся к участию в школьных, муниципальных, региональных, областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, открытых уроках | В течение года |
| 9 | Привлечение способных, мотивированных учащихся к участию во внеклассной работе (концерты, праздники, беседы…) | В течение года |
| 10 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, открытых уроках, внеклассной работе. | В течение года |
| 11 | Результативность участия в конкурсах, фестивалях и т.д. Консультации преподавателя, разбор ошибок, осуществление анализа участия в конкурсах, фестивалях различного уровня. | В течение года |
| 12 | Индивидуальные и групповые занятия. | В течение года |
| 13 | Консультирование родителей по вопросам развития способностей их детей (родительские собрания, индивидуальные консультации, концерты для родителей…) | В течение года |
| 14 | Изучение опыта работы преподавателей по вопросу работы со слабоуспевающими и способными детьми | В течение года |
| 15 | Консультации с преподавателями, заседания МО | В течение года |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Анализ и корректировка плана | В конце каждой четверти, по итогам года |
| 17 | Дополнительные занятия с одаренными обучающимися (подготовка к конкурсам, фестивалям, концертам, открытым урокам разного уровня, консультации по возникшим проблемам). Индивидуальные и групповые консультации | В течение года |
| 18 | Портфолио творческой деятельности обучающихся | В течение года |
| 19 | Оказание помощи слабоуспевающим и способным учащимся, минимизация рисков и возможных последствий по реализации программы (ввиду возрастания учебной нагрузки, не навредить и не ухудшить здоровье) | В течение года |
| 20 | Проведение нестандартных уроков (урок-беседа, урок-экскурсия…) | В течение года |
| 21 | Участие в конференциях, семинарах. | В течение года |
| 22 | Подготовка и организация отчетных сольных концертов обучающихся как результативной формы работы с одаренными детьми | 1 концерт в течение 2 лет |
| 23 | Внедрение, координация, апробирование инноваций, новых эффективных методик обучения. Использование ИКТ (интернет, медиатека, электронная энциклопедия, аудио- и видеозаписи и т.д.) | В течение года |
| 24 | Разработка показателей мониторинга. Сбор, учет данных. | В течение года |
| 25 | Проведение анализа (мониторинга) потенциального развития одаренных обучающихся, уровня владения инструментом, анализ участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня, во внеклассной работе. Проведение анализа эффективности работы с одаренными учащимися. | В конце каждой четверти, по итогам года |
| 26 | Анализ результатов работы в каждой четверти и планирование на дальнейший период времени. | В конце каждой четверти |
| 27 | Анализ выполнения плана работы и результативности проведенных мероприятий. Составление и обсуждение плана работы на будущий учебный год. | Май |

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА

20 мая 2021 г.

1. Гращенков Михаил (1кл.) А. Филиппенко «Цыплята»

2. Вященко Фёдор (1кл.) Н.Чайкин «Украинская полька»

3. Сныткина Дарья (1кл.) укр.нар.песня «Ой, лопнув обруч»

4. Малышев Григорий (1кл.) П. Говорушко «Тирольский вальс»

5. Лебедев Фёдор (2кл.) р.н.п. «Ивушка»

6. Кривошеев Никита (4кл.) укр.н.п. «Дивлюсь я небо»

7. Марочкин Кирилл (3кл.) Ф. Бушуев «Падают листья»

8. Моченков Даниил (5кл.) обр. М. Цыбулина бел.нар.танец «Полька»

9.Чалдышкин Александр (3кл.) А. Виллолдо «Аргентинское танго»

10. Моченков Леонид (6кл.) В. Михайлюк «Черемшина»

11. Якушева Яна (4кл.) В. Липатов «Письмо матери»

12. Орлов Андрей (5кл) Старинный вальс «В минуту грусти»

13. Лоскутов Андрей М.Тавпеко «Очи чёрные»

14. Епифанов Фёдор Р.Бажилин «Листок из альбома военных лет»

15. Лоскутов Андрей М.Блантер «Ехал я из Берлина»

16.  В. Соловьёв-Седой «Где же вы теперь, друзья-однополчане»

17. М. Блантер «В городском саду»

18. А. Новиков «Смуглянка»

19. В. Тухманов «День Победы»