ПРОЕКТ

развития социальной и благотворительной деятельности

«Дворец Добра»

| Возраст учащихся: 3-8 лет Срок реализации: 1 год | Разработала: Кошкина Ольга Сергеевна |
| --- | --- |

Чебоксары, 2022 г.

- Описание проекта

|  | Наименование проекта | Проект по развитию социальной и благотворительной деятельности «Дворец Добра» |
| --- | --- | --- |
|  | Продолжительность реализации проекта | 2020-2022 гг. |
|  | Обоснование необходимости проекта | Как никогда особо в поддержке нуждаются те, кто не может самостоятельно позаботиться о себе. Дворец творчества всегда уделял большое внимание не только социально незащищенным слоям населения, но и «братьям нашим меньшим». В соответствии с социальным заказом общества существует объективная необходимость создания интегрированного проекта, который мог бы оказать поддержку всем нуждающимся. |
|  | Цели и задачи проекта | Основная цель проекта – создание условий для развития социальной активности подрастающего поколения, приобщения их к культуре благотворительной деятельности, оказания адресной помощи нуждающимся категориям населения. Задачи: - Поддержка социальных инициатив, направленных на распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания. - Развитие социальной активности детей, самостоятельности и ответственности, коммуникативных умений и навыков. - Предоставление возможности для развития организаторских качеств детей посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, акций. - Оказание реальной помощи пунктам передержки, приютам для безнадзорных животных. - Создание системы работы по взаимодействию всех заинтересованных ведомств, учреждений и организаций по организации волонтерской и социально-направленной деятельности. - Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности учащихся в семье, в окружающей социальной среде, профилактика асоциального поведения и правонарушений. |
|  | Основное содержание проекта | Проект «Дворец Добра» является интегрированным проектом по оказанию помощи нуждающимся. Он включает в себя четыре основных модуля: МОДУЛЬ №1 – образовательная деятельность. Проведение занятий по образовательным программам дополнительного образования детей в течение учебного года, проведение мастер-классов различной направленности. МОДУЛЬ №2 – организационно-массовая работа. Организация и проведение мероприятий в соответствии с планом учреждения: Для родителей: - Родительские собрания, родительский всеобуч; - «Слет приемных и многодетных семей»; - Концертные, развлекательные программы для стационарных больных учреждений здравоохранения. Для детей: - «Клуб интересных встреч»; - праздники, конкурсы, соревнования; - «круглые столы»; - тематические вечера; - выставка творческих работ детей; - участие детей в добровольческой деятельности. МОДУЛЬ №3 – благотворительные акции. Организация и проведение благотворительных акций: - сбор канцтоваров, сувениров, подарков для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - сбор книг для многодетных и приемных семей; - сбор благотворительной помощи для Пункта передержки бездомных животных. МОДУЛЬ №4 - информационно-методическая работа. Организация работы в форме: -проведения педагогических советов; -организации и проведения семинаров для участников проекта (методистов, педагогов–организаторов, педагогов дополнительного образования и т.д.). |
|  | Этапы реализации проекта | I. Подготовительный этап: - изучение методического материала по работе с коррекционными образовательными учреждениями; - организация работы по созданию банка данных о коррекционных учреждениях; - организация работы по созданию банка данных о пунктах передержки, приютов для безнадзорных животных г. Чебоксары; - разработка и выпуск методической продукции: положений, сценариев, методических рекомендаций. II. Практический этап: - создание учебно-методической базы; - организация и проведение мероприятий: конкурсов, концертно-развлекательных программ, мастер-классов, благотворительных акций для учащихся и воспитанников коррекционных образовательных учреждений. III. Обобщающий этап: мониторинг деятельности по проекту, анкетирование среди учащихся, воспитанников и их родителей с целью определения и корректировки форм и методов проведения мероприятий. |
|  | Ресурсы | Реализация проекта осуществляется методистом при поддержке педагогов дополнительного образования и администрации учреждения. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия из специалистов разных направлений. |
|  | Целевая аудитория | Целевая группа: воспитанники и учащиеся, их родители, педагоги образовательных учреждений. |
|  | Механизм достижения цели проекта | Одним из основных механизмов реализации проекта является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения с педагогами дополнительного образования, социальными партнерами, благотворительными организациями, волонтерскими центрами и иными учреждениями. |
|  | Ожидаемые результаты и социальный эффект | 1.Создание условий социального партнерства в режиме открытого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества и государства в целом. 2.Проведение мероприятий, обеспечивающих формирование жизненно важных компетенций у обучающихся, воспитанников на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности, их успешную самореализацию в социальном включении. 3.Накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности личности, получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что непосредственно влияет на социальную адаптацию детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни. 4.Повышение статуса семьи через организацию культурно-массовых мероприятий в рамках проекта. 5.Воспитание у детей и подростков нового экологического сознания, основанное на гуманном, ценностном отношении к природе. Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического отношения к окружающей среде. 6.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения детей. 7.Привлечение педагогов дополнительного образования детей к разработке и реализации инновационных проектов для повышения их социального статуса и профессионального уровня. 8.Формирование положительного имиджа учреждения с целью взаимодействия с социальными партнерами и инвесторами для привлечения дополнительных финансовых средств. |
|  | Критерии оценки эффективности проекта | - рост социальной активности, вовлечение большого количества участников в проект; - реальная помощь (количество, объем собранной материальной помощи); - эмоциональное удовлетворение от мероприятий: конкурсов, мастер-классов и т.п., изменение эмоционального баланса в целом в пользу положительных чувств и переживаний. |
|  | Перспективы дальнейшего развития проекта | - увеличение числа участников проекта за счет охвата всех коррекционных образовательных учреждений; - увеличение числа участников проекта за счет охвата пунктов передержки, приютов для безнадзорных животных; - просветительская работа среди родителей, педагогов-воспитателей коррекционных ОУ; - участие в конкурсах различного направления на городском, республиканском, всероссийском и международном уровнях; - поддержка со стороны социальных партнеров. |
|  | Тиражируемость проекта | Опыт реализации проекта может быть предложен на рассмотрение педагогов дополнительного образования, педагогов-воспитателей коррекционных ОУ, педагогов-организаторов и методистов в сфере образования. |
|  | Распространение информации о проекте и его результатах | Плановые отчеты о ходе реализации проекта, публикации в СМИ о выполнении проекта. |
|  | Используемая литература | 1. Воронкова В. В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. М.: Школа – Пресс, 1997. 2. Дружинина Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения : [учеб. пособие]. – М.: Экзамен, 2006. – 159 с. – (Коррекционная педагогика). 3. З.Ф.Радужан, Н.В.Смирнова. Организация добровольческой работы в сфере поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. Методическое пособие. – Чебоксары: «Новое Время», 2011. – 96 с. 4. Массовый педагогический журнал «Халăх шкулě/Народная школа» |

- Организационная работа

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация деятельности проекта «Дворец Добра». | В теч. года |
| 2. | Выход в ДОУ с целью оказания методической помощи, консультаций и анализа. | В теч. года |
| 3. | Организация работы по созданию банка данных о коррекционных детских садах. | Сентябрь |
| 4. | Организация и проведение месячников, акций, конкурсов, круглых столов. | В теч. года |

- Научно-методическая работа

| № | Наименование мероприятия | Срок исп. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана мероприятий по проекту «Дворец Добра» и работе с социальными партнерами | Август |
| 2. | Разработка сценариев | В теч. года |
| 3. | Положения: - Конкурс творческих работ для детей с ОВЗ; - Благотворительная акция; - Конкурс декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ; - Конкурс чтецов, посвященный Дню чувашского языка. | В теч. года |
| 4. | Мониторинг работы проекта «Дворец Добра» | В теч. года |

| Разработка и выпуск сценариев мероприятий, проводимых в рамках проектов внеурочной деятельности: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исп. |
| 1. | Праздничная программа, посвященная началу нового учебного года | Сентябрь |
| 2. | Концертная программа, посвященная Дню инвалида | Декабрь |
| 3. | Музыкальная программа | Январь |
| 4. | Конкурс чтецов, посвященный Дню чувашского языка | Апрель |

- Информационно-методическая работа

| № | Содержание работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка буклетов | В теч. года |
| 2. | Разработка видеороликов | В теч. года |
| 3. | Разработка презентаций | В теч. года |