- Министерство образование Рязанской области

- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Касимовский нефтегазовый колледж»

- Согласовано:									Утверждаю

- Совет колледжа						Директор ОГБПОУ «КНГК»

- Протокол № ____						___________ В. М.Васильев

- от_____________

Социальный проект по экологии

« Молодые защитники природы»

2018

Социальный проект по экологии

« Молодые защитники природы»

Карта проекта.

Название проекта – «Молодые защитники природы»

Руководитель проекта – Денисова Т.Е.

География проекта – г.Касимов

Сроки реализации проекта:

Продолжительность проекта – 12 месяцев

Начало реализации проекта –  12 января 2018

Окончание реализации проекта – 30 декабря 2018 г.

Бюджет проекта:

Полная стоимость проекта -  7400

Информация об организациях участвующих в финансировании проекта:

ОГБПОУ «КНГК» (внебюджетные средства) –

Предполагаемые источники финансирования для окончания проекта:

ОГБПОУ «КНГК»

Описание проекта.

Аннотация.

Проект «Юные защитники природы» разработан для целенаправленной работы с студентами 1 и 2 курсов. Материалы проекта разрабатывались с учетом современных достижений педагогики, психологии и практики обучения в средне профессиональных учебных заведениях. В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы и под угрозой, будущее всего человечества, никто не станет отрицать, что экологическое воспитание подрастающих поколений — одна из актуальных задач современности. Разумное отношение к природе, окружающему миру должно стать одним из критериев оценки нравственности человека.

Актуальность.

Одним из направлений развития государства и объединения многонационального общества является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это одно из приоритетных направлений в системе образования России, способствующих формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современности. С каждым годом ее звучание становится сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе. Известно, что к использованию естественных богатств, следует подходить с особой осторожностью. Немного времени требуется, чтобы срубить самое толстое дерево, а вырастить его надо много десятков лет. Нет ничего легче, чем поймать рыбу во время нереста: она теряет в это время всякую осмотрительность. Но одновременно гибнет и ее многочисленное потомство.

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и государству, где живёт человек, начинается с детства. 

     Изменение сознания подростка способно повлиять на характер его дальнейших взаимоотношений с окружающей природной средой. При этом надо отметить, что на подростков сильнее действуют эмоции, личный опыт и авторитарный пример. 

   Формирование у подростков экологической культуры и культуры природолюбия должно быть продолжено в общеобразовательных организациях. 

   Для решения этой организационной задачи на каждом этапе экологического образования и воспитания необходимы новые инновационные инструментарии, программы, проекты, формы, методы, подходы, приёмы, решения, технологии и мероприятия.

Студенты-волонтеры проводят акции в связи с «Днем воды», «Профилактикой возгорания сухой травы», а так же месячники по уборке территории учебного заведения и города.

Адресная группа:

Студенты, педагогический коллектив и сотрудники КНГК

Цель проекта -  формирование у учащегося богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание культуры природолюбия.

Задачи проекта:

• дать учащимся общеобразовательных организаций знания об окружающей их Природе, познакомить с разнообразием животного и растительного мира малой родины, показать неповторимость, величие, силу и красоту Природы;
• способствовать развитию понимания неразделимого единства человека и Природы, понимание общечеловеческой ценности Природы;
• расширить общий кругозор, способствовать развитию творческих способностей;
• разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных организаций новые инновационные инструментарии, формы, методы, подходы и приёмы, способные сформировать чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное отношение к Природе;
• способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической деятельности.

Объект исследования:

Студенты и педагогический коллектив и сотрудники КНГК

Методы исследования:

-поиск информации в интернете

-консультация специалистами

Формы и методы реализации проекта:

• урок;
• тематическое занятие;
• просмотр фрагментов художественного, телевизионного, учебного, научно-популярного или документального фильма;
• просмотр фрагментов телевизионной передачи;
• конкурс;
• встреча;
 работа на природе;
• экскурсия;
• акция;
• тематическое мероприятие.

План мероприятий

| № п/п | Основные направления работы | Сроки реализации | Исполнители | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение акции «День воды» | 22 марта | Педагог-организатор,студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Пропаганда художественной литературы организация выставок по охране окружающей среды | В течение года | заведующая библиотекой | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Организация просмотров художественных и документальных фильмов, просмотров видеофильмов | В течение года | Студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Проведение месячников про санитарной очистки и благоустройству города | В течение года | Студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Акция «Добрые крышечки город Рязань» | В течение года | студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Экологические игры с детьми детского сада №10 | В течение года | Группа 16Н1 | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Благоустройство парка где находится памятник воинам интернациолистам | В течение года | Студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу | В течение года | Студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Час памяти «Уроки Чернобыля» | 26 Апрель | Студенты | . Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Акция по профилактики возгорания сухой травы |  | Студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Патрулирования лесных участков | Апрель Май | Студенты | Преподаватель Денисова Т.Е |
|  | Организация конкурсов фотографий, рисунков, плакатов, стенгазет, информационных материаловспособствующих формированию культуры охраны окружающей среды. | В течение года | педагог - организатор | Преподаватель Денисова Т.Е |

Смета проекта:

| № | Наименование товара | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание фотоаппарата | 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | Ватман | 5 | 20 | 100 |
| 3 | Фломастеры | 1 | 100 | 100 |
| 4 | Перчатки х\б | 20 | 30р | 600 |
| 5 | Веники | 4 | 100 | 400 |
| 6 | Мусорные пакеты | 10 | 120 | 1200 |
| Итого: |  |  |  | 7400 |

Конечная цель проекта

• формирование у учащихся основ экологической культуры и культуры природолюбия;
• повышение общей культуры;
• формирование духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к окружающей природной среде;
• развитие внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и экологической деятельности;
• расширение общего кругозора учащихся, развитие их творческих способностей.

Ожидаемые результаты:

Реализация  проекта молодые защитники природы в колледже позволит обеспечить:

-   внедрение новых технологий в учебный процесс и внеучебную деятельность обучающихся;

• развитие внутренней потребности любви к природе, участию в природоохранной и экологической деятельности;
• расширение общего кругозора учащихся, развитие их творческих способностей.

Методы оценки:

-  опрос

- мониторинг

- участие в мероприятиях и классных часах

- практическое использование материалов проекта

Представление результатов проекта:

- в колледже

Демонстрация проекта:

Сайт КНГК (http:www.fgoy-kngk.narod.ru/)

Мероприятия:

Мероприятия внутри колледжа

Мы уверены, что работа над проектом не только интересна, но и полезна, так как несет в себе способность  воспитания потребности принимать активное участие  студентов в природоохранной и экологической деятельности.